## ДК ПФДОД (2021)
Информация по реализации дорожной карты по внедрению системы персонифицированного финансирования в муниципальных образованиях Красноярского края в 2021 году (по состоянию на 27.04.2021 22:00)
Муниципалитет / шаги дорожной карты | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3. | Шаг 4. | Шаг 5. | Шаг 6 | Шаг 7 | Шаг 8. | Шаг 9. | Шаг 10. | Шаг 11. | Шаг 12. | Шаг 13. | Шаг 14. | Шаг 15. | Шаг 16. | Шаг 17. | Шаг 18. | Шаг 19. | Шаг 20. | Шаг 21. | Шаг 22. | Шаг 23. | Шаг 24. | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ШАГОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ | СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
| Создание межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | Подготовка списка членов рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования | Расчет параметров персонифицированного финансирования | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | Закрепление в местном бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного финансирования | Подготовка проекта нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил персонифицированного финансирования | Принятие нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил персонифицированного финансирования | Подготовка проекта программы персонифицированного финансирования | Утверждение программы персонифицированного финансирования | Подготовка проекта НПА об утверждении параметров расчета нормативных затрат на человеко-час | Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных затрат на человеко-час | Подготовка проекта изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования | Внесение изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования | Внесение изменений в муниципальные задания учреждений, а также в соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления о внесении изменений в порядок доведения муниципального задания для муниципальных учреждений | Принятие правового акта органа местного самоуправления о внесении изменений в порядок доведения муниципального задания для муниципальных учреждений | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного финансирования (первая волна) | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного финансирования (вторая волна) | Подписание соглашений между субъектом РФ и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного финансирования (третья волна) | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | Перевод учреждений с казенного на бюджетный тип | Иные мероприятия, необходимые для эффективного функционирования системы персонифицированного финансирования |  |  | 8
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 23.04.2021 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 2021-03-31 | 2021-08-30 | 2021-12-18 | 2021-05-25 | 31.12.2021
МР Большеулуйский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 10 | I
МР Мотыгинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 9 | I
ГО Норильск | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Устранить замечания | Выполнен | Устранить замечания | Выполнен | Устранить замечания | Устранить замечания | Не заполнено | Устранить замечания | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 9 | I
МР Новоселовский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Выполнен | Устранить замечания | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | На согласовании | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 9 | I
МР Большемуртинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Выполнен | На согласовании | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 9 | I
МР Бирилюсский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 9 | I
МР Казачинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 9 | I
МР Тюхтетский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 8 | II
МР Идринский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | На согласовании | Выполнен | На согласовании | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 7 | II
МР Балахтинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 8 | II
МР Козульский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 7 | II
МР Сухобузимский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 7 | III
МР Краснотуранский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 7 | III
МР Ачинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 7 | III
МР Емельяновский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 6 | III
ЗАТО п. Солнечный | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 7 | IV
МР Минусинский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 7 | IV
МР Саянский | Выполнен | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 4 | IV
МР Эвенкийский | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Не приступали | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 5 | IV
МР Тасеевский | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 4 | IV
МР Туруханский | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Устранить замечания | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 3 | IV
МР Партизанский | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Не приступали | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 3 | IV
МР Пировский | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Не приступали | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 3 | IV
МР Манский | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | На согласовании | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 2 | IV
ГО п. Кедровый | Выполнен | Выполнен | Выполнен | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 3 | IV
МР Боготольский | Выполнен | Выполнен | На согласовании | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 2 | IV
МР Березовский | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 3 | IV
МР Канский | Выполнен | Выполнен | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Выполнен | Не заполнено | 3 | IV
МР Енисейский | Выполнен | Устранить замечания | Устранить замечания | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не приступали | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | 1 | IV