Редакция 2

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.05.2023 с. Тасеево № 209

Об организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере

на территории Тасеевского района

(в редакции постановления от 02.05.2024 № 209)

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере» руководствуясь ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского района, администрация Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные в социальной сфере) на территории Тасеевского района в соответствии с положениями Красноярского края, Федерального закона.

2.Определить отдел образования администрации Тасеевского района уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.

3.Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории Тасеевского района системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023-2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-Фз по указанному в пункте 1 настоящего постановления направлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона № 189-ФЗ.

4.Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг в социальной сфере, определенных согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, оказываемых исполнителями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).

5.Утвердить:

5.1.План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Тасеевского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5.2.Показатели эффективности оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» согласно приложению 3 к настоящему постановлению. (в редакции постановления от 02.05.2024 № 209)

5.3.Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5.4.Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг на территории Тасеевского района определить:

6.1.Перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

1)муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

2)отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

3)заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом;

4)соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

5)заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

6)социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»;

7)договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей;

6.2.Государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

1)государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

2)федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3)автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (далее – ИС «Навигатор»;

4)Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).

6.3.Перечень информации и документов, формируемых с использованием ИС «Навигатор»»:

1)документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 6.1. настоящего постановления;

2)иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми актами Тасеевского района.

7.Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.

8.Формирование и утверждение документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6.1. настоящего постановления*,* в 2023 году осуществляется на бумажном носителе.

Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6.1 настоящего постановленияв 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием ИС «Навигатор».

9.Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг в социальной сфере, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, на территории Тасеевского района осуществляется проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленнойМинистерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

10.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 марта 2023 года.

11.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12.Опубликовать на официальном сайте администрации Тасеевского района в теле-коммуникационной сети Интернет.

Глава администрации

Тасеевского района К.К. Дизендорф

Приложение 1

к постановлению

администрации Тасеевского района

от 12.05.2023 № 209

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» способа отбора исполнителей услуг

1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЕ0400 (технической направленности, форма обучения: очная);

2.Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 804200О.99.0.ББ52АЕ2800 (естественнонаучной направленности, форма обучения: очная);

3.Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (физкультурно-спортивной направленности, форма обучения: очная);

4.Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (художественной направленности, форма обучения: очная);

5.Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (туристско-краеведческой направленности, форма обучения: очная);

6.Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (социально-педагогической направленности, форма обучения: очная);

Приложение 2

к постановлению

администрации Тасеевского района

12.05.2023 № 209

План

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории Тасеевского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап апробации | | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона  от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | | 1.1.Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 15 мая  2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 1.2.Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | | 2.1.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района «Об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Тасеевского района о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» | 1 мая 2023 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.2.Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 15 мая 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | Финансовое управление администрации Тасеевского района |
| 2.3.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района «Об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом» | До1 июня 2023 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.4.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.5.Разработка проекта нормативного правового акта администрации «Об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.6.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.7.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района «Об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | Акт утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.8.Разработка проекта приказа финансового органа Тасеевского района «Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере» | 1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 2.9.Разработка проекта нормативного правового акта администрации Тасеевского района «Об иных условиях, включаемых в  договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к  полномочиям органов местного самоуправления Тасеевского района | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 3. | Коммуникационная поддержка | | 3.1.Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 3.2.Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере  (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 3.3.Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 3.4.Подготовка плана мероприятий органа местного самоуправления Тасеевского района по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 30 мая 2023 года | План мероприятий утвержден | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | | 4.1.Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 марта 2023 года далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | | 5.1.Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 5.2.Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления Тасеевского района на 2023 год» | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | Администрация Тасеевского района |
| 5.3.Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 5.4.Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 6. | | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1.Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | С 1 сентября 2023 года | Конференция проведена | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 6.2.Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 7. | | Оценка результатов  апробации | 7.1.Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом  «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Информация подготовлена | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| 7.2.Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Отдел образования администрации Тасеевского района |

Приложение 3

к постановлению

администрации Тасеевского района

12.05.2023 № 209

**Показатели эффективности**

**оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»**

(в редакции постановления от 02.05.2024 № 209)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: 0  год: 2022 | значение: 0  год: 2024 | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| промежуточный результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, единиц | значение:0  год: 2022 | значение:0  год: 2024 |
| итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг  в социальной сфере» (далее – апробация, Федеральный закон № 189-ФЗ), единиц | значение:0  год: 2022 | значение:0  год: 2024 |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение:0  год: 2022 | значение:0  год: 2024 |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | процесс | уточнение/доработка актов органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: нет  год: 2022 | значение: да  год: 2024 | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение:2  год: 2022 | значение:3  год: 2024 |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение:2  год: 2022 | значение:3  год: 2024 |
| итоговый результат | доля юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции  с муниципальными учреждениями  при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение: 0  год: 2022 | значение: 0  год: 2024 |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: нет год: 2022 | значение: да год: 2024 | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: 2 год: 2022 | значение: 3 год: 2024 |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: 0 год: 2022 | значение: 0 год: 2024 |
| итоговый результат | общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение: 240  год: 2022 | значение: 317  год: 2024 |
| количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, человек | значение:0  год: 2022 | значение:0  год: 2024 |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение:  год: 2022  нет | значение: год: 2024  да | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| создание системы мониторинга и оценки (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: нет  год: 2022 | значение:  да  год: 2024 |
| наличие в органе местного самоуправления муниципального образования, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: нет  год: 2022 | значение:  да  год: 2024 |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | значение:0  год: 2022 | значение:3  год: 2024 |
| итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение:0  год: 2022 | значение:  50 %  год: 2024 |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: нет  год: 2022 | значение: да  год: 2024 | Отдел образования администрации Тасеевского района |
| промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | значение:0  год: 2022 | значение:3  год: 2024 |
| итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение:  0 %  год: 2022 | значение: 90%  год: 2024 |

Приложение 4

к постановлению

администрации Тасеевского района

12.05.2023 № 209

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Тасеевского района

1. Общие положения

1.1.Рабочая группа по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Тасеевского района (далее - рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом при администрации Тасеевского района.

1.2.Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Тасеевского района (далее - ОМСУ) при выработке предложений по формированию муниципального социального заказа в Тасеевского района по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - Федеральный закон № 189-ФЗ) на территории Тасеевского района.

1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами Тасеевского района, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.4.Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носят рекомендательный характер.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:

2.1.Подготовка предложений по формированию и утверждению муниципального социального заказа на территории Тасеевского района по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона № 189-ФЗ.

2.2.Подготовка предложений по реализации мероприятий, необходимых для апробации предусмотренных Федеральным законом механизмов организации оказания муниципальных услуг на территории Тасеевского района.

2.3.Подготовка предложений по использованию государственных информационных систем Красноярского края при формировании и исполнении муниципального социального заказа на территории Тасеевского района.

2.4.Осуществление иных задач, направленных на достижение цели создания рабочей группы, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения.

3. Полномочия рабочей группы

Для решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа обладает следующими полномочиями:

3.1.Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы.

3.2.Запрашивать у органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

3.3.Рассматривать представляемые органами местного самоуправления и организациями информацию, документы и материалы в соответствии с задачами рабочей группы.

3.4.Привлекать на общественных началах специалистов, экспертов, представителей экспертных, научных, общественных и иных организаций.

3.5.Разрабатывать предложения и рекомендации ОМСУ в соответствии со своей компетенцией.

4. Функции рабочей группы

Основными функциями рабочей группы являются:

4.1.Рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом и проведению апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренных Федеральным законом.

4.2.Формирование, определение организационных, методических, технологических мероприятий необходимых для реализации плана апробации.

4.3.Проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации плана апробации.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1.Состав рабочей группы утверждается администрацией Тасеевского района.

5.2.Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

5.3.Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:

-организует деятельность рабочей группы;

-планирует деятельность рабочей группы;

-утверждает повестку дня для обсуждения на очередном заседании рабочей группы;

-ведет заседания рабочей группы.

5.5.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

5.6.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.

5.7.Документационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.

5.8.Секретарь рабочей группы:

5.8.1.осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей группы;

5.8.2.осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;

5.8.3.ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет контроль исполнения протокольных решений;

5.8.4.осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов, документов по результатам заседаний рабочей группы;

5.9.Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании рабочей группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя рабочей группы, исполняющего обязанности руководителя рабочей группы, является решающим.

5.10.Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы (далее - протокол), который подписывается руководителем рабочей группы или заместителем руководителя рабочей группы, исполняющим обязанности председателя рабочей группы.

Копии протоколов направляются всем членам рабочей группы.

Приложение 5

к постановлению

администрации Тасеевского района

12.05.2023 № 209

СОСТАВ

рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере

(в редакции постановления от 02.05.2024 № 209)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Кулева Татьяна Михайловна | заместитель Главы администрации района по социальным вопросам, руководитель рабочей группы |
| Бекарева Наталья Владимировна | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования, заместитель руководителя |
| Радченко  Людмила Александровна | главный специалист отдела образования администрации Тасеевского района |
| Члены рабочей группы | |
| Астафьева Наталья Леонидовна | директор МБУ ДО СШ «Искра» |
| Копылова  Анастасия Александровна | юрисконсульт отдела образования администрации Тасеевского района |
| Максак Марина Анатольевна | начальник финансового управления администрации Тасеевского района |
| Немцева Анастасия Михайловна | руководитель структурного подразделения муниципальный опорный центр, секретарь рабочей группы |
| Соловьёв Александр Федорович | директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| Тютина Екатерина Васильевна | директор МКСУ по ведению бюджетного учета «ТЦБ» |