Приложение 1

к приказу отдела образования

от 08.11.2013 №256

План-график

мероприятий по реализации ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях в 2013-2014 уч. году

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные | Форма отчёта об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ муниципального района | Сентябрь-октябрь2013г. | Кулёва Т. М. Большагина Т.М. Руководители ОУ | План-график |
| 2. | Издание приказа отдела образования «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях муниципального района на 2013 – 2014 учебный год | Октябрь 2013г. | Кулёва Т. М. Руководители ОУ | Приказ |
| 3. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований минимальной оснащённости учебного процесса | По мере необходимости | Кулёва Т.М. Руководители ОУ | Приказы Постановления |
|  | Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года по плану-графику | Большагина Т.М. Руководители ОУ | Заявка, график, отчёт |
| 2. | Сопровождение педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня | В течение года | Большагина Т.М. Трофимова О.В. Уполовникова С.В. |  |
| 3. | Мониторинг внедрения в образовательный процесс школы новых образовательных технологий, ориентированных на мыследеятельностную педагогику. | В течение года | Большагина Т.М. Руководители ОУ | отчёт |
| 4. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района | В течение года, по плану- графику | Большагина Т.М. Руководители ОУ | отчёт |
| 5. | Проведение методических семинаров по вопросам введения ФГОС для руководителей и педагогов: - «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС НОО» -« Проектирование учебного занятия в рамках системно-деятельностного подхода. Постановка и решение учебной задачи». -«Способы достижений и фиксации планируемых результатов образования в практике учителя». -«Проектно-исследовательская деятельность младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» -«Духовно-нравственное воспитание и развитие личности школьников в условиях реализации ФГОС» | По плану-графику октябрь декабрь март февраль апрель | Большагина Т.М. Руководители ОУ |  |
| Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО на муниципальном уровне. Организация анализа результатов мониторинга на муниципальном уровне | сентябрь | Трофимова О.В. Руководители ОУ |  |
| 2. | Организация участия ОУ района в региональной итоговой диагностике реализации ФГОС НОО 1-х,2-х,3-х классов. | По плану ЦОКО | Трофимова О.В. Руководители ОУ |  |
| 3. | Организация взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом. | По плану РМО | Большагина Т.М. |  |
| 4. | Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы на муниципальном уровне (по отдельному графику) | По плану-графику | Рябцева С.А. Трофимова О.В. |  |
| 5. | Организация деятельности творческой группы «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников» и диссеминация опыта учителей, успешно работающих по организации экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности | По плану работы группы | Большагина Т.М. |  |
|  | Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте РОО. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ, РОО | В течение года | Трофимова О.В. Морозова С.В. | Отчёт |
| 2. | Контроль за реализацией публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями района | август 2014 г. | Морозова С.В. | Отчёт |
| 3. | Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне через СМИ, сайт РОО, ОУ (не реже одного раза в полугодие). | В течение года | Специалисты РОО Методисты Руководители ОУ | Отчёт |
|  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | По графику МО | Труненкова Н.Н. Рябцева С.А. Руководители ОУ | Заявка на учебники и учебные пособия |
| 2. | Контроль з подготовки ОУ к 2014-2015 учебному году: - инвентаризация материально- технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС НОО - составление проекта сметы на 2014 год | По графику | Кулёва Т.М. Руководители ОУ | Смета |
| 3. | Согласование тарификационных списков и штатных расписаний ОУ с учётом введения ФГОС НОО | По графику | Кулёва Т.М. Руководители ОУ | тарификационные списки и штатные расписания |